## Planilha 1 - 2021
RELATÓRIO DE OBRAS
MÊS FEVEREIRO/2022
Obra | Localização da obra | Data de início | Previsão Inicial de Entrega | Situação | % Executada | Fonte de Recurso | Valor do Investimento | Previsão de Entrega da Obra Atualizada
Execução de Serviços de Reforma do Complexo da Cachoeira, compreendendo Ilha dos Amores e Memorial do Rio Tietê | Complexo da Cachoeira | 2020-12-08 | 2021-10-29 | Em andamento | 60% | Recurso Estadual (SDR) + contrapartida) | 1062332.87 | 2021-12-30
Execução de serviços de base de concreto armado para implantaçaõ de Pista de Skate Modular | Esquina da Rua Marechal Deodoro da Fonseca X Regente Feijó - Jd. Brasil | 2022-02-21 | 2022-03-21 | Início | 0% | Recurso Próprio | 86285.32 | 2022-03-21
Execução de serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS, denominada Clínica Salto Nações II, no município de Salto / SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários. | Avenida das Nações Unidas, s/nº, Jardim Planalto, Salto - SP. | 2020-08-03 | 2021-08-03 | encerramento do contrato/ nãoConcluída | 40.94% | Recurso Próprio | 2340973.27 | sem data
Execução de reforma e reparos na Clínica Nações, localizada na Avenida dos Migrantes, n.º 04, Jardim das Nações, no município de Salto/SP, com fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários. | Avenida dos Migrantes, n.º 04, Jardim das Nações, no município de Salto/SP. | 2020-11-18 | 2021-08-18 | concluída | 100% | Emenda Parlamentar e Recurso Próprio Saúde | 89603.03 | entregue em 30/03/2021
Prestação de serviços para execução de serviços de reforma do Centro de Saúde - CSII, localizado na Rua Rodrigues Alves, 655 - Centro, no município de Salto/SP, com fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários. | Rua Rodrigues Alves, 655 - Centro, no município de Salto/SP. | 2020-08-07 | 2021-08-07 | concluída | 100% | Recurso Estadual e Recurso Federal da Secretaria Saúde | 189800.82 | entregue em 17/04/2021
Fechamento de Espaço Esportivo localizado no Jardim Paraíso, no município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários à execução do objeto, a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. | Localizado no Jardim Paraíso, no município de Salto/SP. | 2021-03-30 | 2021-05-28 | concluída | 100% | Recurso Próprio | 41700 | entregue em 17/04/2021
Execução de obras de pavimentação asfáltica em diversas vias do município, compreendendo: ruas, São Luiz, São Matheus, São Marcos, São Thiago, Portugal, João XXIII, Palma de Ouro, Orígenes Lessa, Hélio Steffen, Pelé, Brasil, Maria de Lourdes Guarda, Juruti, Uirapuru, Tangará, Avenida Aimorés, Guararapes, Coroados, Guaianazes, Tupis, Caetés, Xavantes, Tamoios, Bororos, Caraíbas, Vinhedo e Avenida Anita Garibaldi e Ana Nery, em Salto/SP, com o fornecimento de todo o material, mão de obra e equipamentos necessários. | Ruas, São Luiz, São Matheus, São Marcos, São Thiago, Portugal, João XXIII, Palma de Ouro, Orígenes Lessa, Hélio Steffen, Pelé, Brasil, Maria de Lourdes Guarda, Juruti, Uirapuru, Tangará, Avenida Aimorés, Guararapes, Coroados, Guaianazes, Tupis, Caetés, Xavantes, Tamoios, Bororos, Caraíbas, Vinhedo e Avenida Anita Garibaldi e Ana Nery, em Salto/SP. | 2020-11-18 | 2021-02-18 | concluída | 100% | Recurso Próprio | 3536715.99 | entregue em 17/02/2021
Execução de serviços de engenharia á reforma da área de lazer da Vila Romão, cancha de bocha, localizada a rua PIO XII, s/n, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários á execução, a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. | Área de lazer da Vila Romão, cancha de bocha, localizada a rua PIO XII, s/n, em Salto/SP. | 2020-12-08 | 2022-01-08 | encerramento do contrato/ nãoConcluída | 71.84% | Recurso Próprio | 951404.29 | sem data

## Planilha 2 - 2022
RELATÓRIO DE OBRAS
MÊS FEVEREIRO/2022
Obra | Localização da obra | Data de início | Previsão Inicial de Entrega | Situação | % Executada | Fonte de Recurso | Valor do Investimento | Previsão de Entrega da Obra Atualizada
Execução de Serviços de Reforma do Complexo da Cachoeira, compreendendo Ilha dos Amores e Memorial do Rio Tietê | Complexo da Cachoeira | 2020-12-08 | 2021-10-29 | Em andamento | 60% | Recurso Estadual (SDR) + contrapartida) | 1062332.87 | 2021-12-30
Execução de serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS, denominada Clínica Salto Nações II, no município de Salto / SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários. | Avenida das Nações Unidas, s/nº, Jardim Planalto, Salto - SP. | 2020-08-03 | 2021-08-03 | encerramento do contrato/ nãoConcluída | 40.94% | Recurso Próprio | 2340973.27 | sem data
Execução de serviços de engenharia á reforma da área de lazer da Vila Romão, cancha de bocha, localizada a rua PIO XII, s/n, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários á execução, a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. | Área de lazer da Vila Romão, cancha de bocha, localizada a rua PIO XII, s/n, em Salto/SP. | 2020-12-08 | 2022-01-08 | encerramento do contrato/ nãoConcluída | 71.84% | Recurso Próprio | 951404.29 | sem data
MÊS DEZEMBRO/2022
Execução da obra de recuperação de talude e a construção de paseio público no Centro de Lazer "areninha", as ruas Manaus, Itapirú e Cuiabá. | Centro de Lazer "Areninha", nas Ruas Manaus, Itapirú e Cuiabá, no Jd. Paraíso, na cidade de Salto/SP. | 2022-01-19 | 2023-03-19 | em andamento | 30% | Recurso Próprio, Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 398724.07 | 2023-03-19
Execução de ampliação de um galpão já existente, que srá utilizado para a fabricação de Paver( blocos pré-moldados de cimento para piso intertravado), acargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. | Na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 950, Vila Nova, na cidade de Salto/SP. | 2022-12-05 | 2023-03-05 | em andamento | 0% | Recurso Próprio, Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 122000 | 2023-03-05
Execução do serviço de construção do Centro Integrado da Mulher (CISM), localizado a rua Oceania s/n, no Jardim Celani, Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão deobra e equipamento necessários, a cargo da Secretaria de Saúde, de acordo com o Memorial descritivo. | Rua Oceania, S/nº, no Jardim Celani, Salto/SP. | 2022-08-01 | 2023-04-01 | em andamento | 22.1% | Recurso Próprio + Convênios Estaduais, ambos Secretaria da Saúde | 1527273.16 | 2023-04-01
MÊS JANEIRO/2023
Execução da obra de recuperação de talude e a construção de paseio público no Centro de Lazer "areninha", as ruas Manaus, Itapirú e Cuiabá. | Centro de Lazer "Areninha", nas Ruas Manaus, Itapirú e Cuiabá, no Jd. Paraíso, na cidade de Salto/SP. | 2022-01-19 | 2023-03-19 | em andamento | 56% | Recurso Próprio, Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 398724.07 | 2023-03-19
Execução de ampliação de um galpão já existente, que srá utilizado para a fabricação de Paver( blocos pré-moldados de cimento para piso intertravado), acargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. | Na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 950, Vila Nova, na cidade de Salto/SP. | 2022-12-05 | 2023-03-05 | em andamento | 5% | Recurso Próprio, Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 122000 | 2023-03-05
Execução do serviço de construção do Centro Integrado da Mulher (CISM), localizado a rua Oceania s/n, no Jardim Celani, Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão deobra e equipamento necessários, a cargo da Secretaria de Saúde, de acordo com o Memorial descritivo. | Rua Oceania, S/nº, no Jardim Celani, Salto/SP. | 2022-08-01 | 2023-04-01 | em andamento | 31.56% | Recurso Próprio + Convênios Estaduais, ambos Secretaria da Saúde | 1527273.16 | 2023-04-01
Prestação de serviços para construção de um vestiário destinado ao campo de futebol localizado no Sistema de Lazer, situado na Rua Dr. Miguel Couto, 151, bairro Madre Paulina, no municipio de Salto/SP. | Rua Dr. Miguel Couto, 151, bairro Madre Paulina, no municipio de Salto/SP. | 2023-01-02 | 2023-06-02 | em andamento | 5% | Emenda Parlamentar e Rcurso Próprio | 67500 | 2023-06-02

## Planilha FEV 2022
RELATÓRIO DE OBRAS
Obra | Localização da obra | Data de início | Previsão Inicial de Entrega | Situação | % Executada | Fonte de Recurso | Valor do Investimento | Previsão de Entrega da Obra Atualizada
Execução de Serviços de Reforma do Complexo da Cachoeira, compreendendo Ilha dos Amores e Memorial do Rio Tietê | Complexo da Cachoeira | 2020-12-08 | 2021-10-29 | Em andamento | 60% | Recurso Estadual (SDR) + contrapartida) | 1062332.87 | 2021-12-30
Execução de serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS, denominada Clínica Salto Nações II, no município de Salto / SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários. | Avenida das Nações Unidas, s/nº, Jardim Planalto, Salto - SP. | 2020-08-03 | 2021-08-03 | encerramento do contrato/ nãoConcluída | 40.94% | Recurso Próprio | 2340973.27 | sem data
Execução de serviços de engenharia á reforma da área de lazer da Vila Romão, cancha de bocha, localizada a rua PIO XII, s/n, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários á execução, a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. | Área de lazer da Vila Romão, cancha de bocha, localizada a rua PIO XII, s/n, em Salto/SP. | 2020-12-08 | 2022-01-08 | encerramento do contrato/ nãoConcluída | 71.84% | Recurso Próprio | 951404.29 | sem data
MÊS DEZEMBRO/2022
Execução da obra de recuperação de talude e a construção de paseio público no Centro de Lazer "areninha", as ruas Manaus, Itapirú e Cuiabá. | Centro de Lazer "Areninha", nas Ruas Manaus, Itapirú e Cuiabá, no Jd. Paraíso, na cidade de Salto/SP. | 2022-01-19 | 2023-03-19 | em andamento | 30% | Recurso Próprio, Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 398724.07 | 2023-03-19
Execução de ampliação de um galpão já existente, que srá utilizado para a fabricação de Paver( blocos pré-moldados de cimento para piso intertravado), acargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. | Na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 950, Vila Nova, na cidade de Salto/SP. | 2022-12-05 | 2023-03-05 | em andamento | 0% | Recurso Próprio, Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 122000 | 2023-03-05
Execução do serviço de construção do Centro Integrado da Mulher (CISM), localizado a rua Oceania s/n, no Jardim Celani, Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão deobra e equipamento necessários, a cargo da Secretaria de Saúde, de acordo com o Memorial descritivo. | Rua Oceania, S/nº, no Jardim Celani, Salto/SP. | 2022-08-01 | 2023-04-01 | em andamento | 22.1% | Recurso Próprio + Convênios Estaduais, ambos Secretaria da Saúde | 1527273.16 | 2023-04-01
MÊS JANEIRO/2023
Execução da obra de recuperação de talude e a construção de paseio público no Centro de Lazer "areninha", as ruas Manaus, Itapirú e Cuiabá. | Centro de Lazer "Areninha", nas Ruas Manaus, Itapirú e Cuiabá, no Jd. Paraíso, na cidade de Salto/SP. | 2022-01-19 | 2023-03-19 | em andamento | 56% | Recurso Próprio, Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 398724.07 | 2023-03-19
Execução de ampliação de um galpão já existente, que srá utilizado para a fabricação de Paver( blocos pré-moldados de cimento para piso intertravado), acargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. | Na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 950, Vila Nova, na cidade de Salto/SP. | 2022-12-05 | 2023-03-05 | em andamento | 5% | Recurso Próprio, Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 122000 | 2023-03-05
Execução do serviço de construção do Centro Integrado da Mulher (CISM), localizado a rua Oceania s/n, no Jardim Celani, Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão deobra e equipamento necessários, a cargo da Secretaria de Saúde, de acordo com o Memorial descritivo. | Rua Oceania, S/nº, no Jardim Celani, Salto/SP. | 2022-08-01 | 2023-04-01 | em andamento | 31.56% | Recurso Próprio + Convênios Estaduais, ambos Secretaria da Saúde | 1527273.16 | 2023-04-01
Prestação de serviços para construção de um vestiário destinado ao campo de futebol localizado no Sistema de Lazer, situado na Rua Dr. Miguel Couto, 151, bairro Madre Paulina, no municipio de Salto/SP. | Rua Dr. Miguel Couto, 151, bairro Madre Paulina, no municipio de Salto/SP. | 2023-01-02 | 2023-06-02 | em andamento | 5% | Emenda Parlamentar e Rcurso Próprio | 67500 | 2023-06-02
MÊS FEVEREIRO/2023
Execução da obra de recuperação de talude e a construção de passeio público no Centro de Lazer "areninha", nas ruas Manaus, Itapirú e Cuiabá. | Centro de Lazer "Areninha", nas Ruas Manaus, Itapirú e Cuiabá, no Jd. Paraíso, na cidade de Salto/SP. | 2022-01-19 | 2023-03-19 | em andamento | 80% | Recurso Próprio, Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 398724.07 | 2023-03-19
Execução de ampliação de um galpão já existente, que será utilizado para a fabricação de Paver (blocos pré-moldados de cimento para piso intertravado), a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. | Na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 950, Vila Nova, na cidade de Salto/SP. | 2022-12-05 | 2023-03-05 | em andamento | 50% | Recurso Próprio, Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 122000 | 2023-03-05
Execução do serviço de construção do Centro Integrado da Mulher (CISM), localizado a rua Oceania s/n, no Jardim Celani, Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamento necessários, a cargo da Secretaria de Saúde, de acordo com o Memorial descritivo. | Rua Oceania, S/nº, no Jardim Celani, Salto/SP. | 2022-08-01 | 2023-04-01 | em andamento | 42.11% | Recurso Próprio + Convênios Estaduais, ambos Secretaria da Saúde | 1527273.16 | 2023-04-01
Prestação de serviços para construção de um vestiário destinado ao campo de futebol localizado no Sistema de Lazer, situado na Rua Dr. Miguel Couto, 151, bairro Madre Paulina, no municipio de Salto/SP. | Rua Dr. Miguel Couto, 151, bairro Madre Paulina, no município de Salto/SP. | 2023-01-02 | 2023-06-02 | em andamento | 25% | Emenda Parlamentar e Recurso Próprio | 67500 | 2023-06-02